Estudo de Caso

Construção Civil – Planejamento
Isnard Martins

Em um terreno localizado no bairro de classe C, o governo estadual construirá 100 casas populares.

Esta construção passa por uma turbulência política localizada no planejamento, pois o tempo necessário para

construção total não pode ultrapassar dez meses, com uma folga máxima de um mês.

Por outro lado, os recursos para construção deste empreendimento foram divididos com a construção de uma escola pública, fronteira ao loteamento.

A escola tem prioridade político-cultural e as casas representam um problema social.

Tão logo as primeiras casas fiquem prontas para uso, a escola deverá ser ativada para serviços educacionais às crianças moradoras do grupo pioneiro de moradores. A Escola deverá ser ativada quando a 50ª. Casa estiver habitada. O intervalo entre o habite-se e a ocupação é de apenas 1 semana.

A escola é construída em módulos para 25 alunos.

A construção de cada módulo da escola é de 6 semanas e consome 20 funcionários.

O tempo médio para construção de cada casa, usando 8 funcionários é de um mês.

O total de funcionários para as duas obras é de 100 funcionários.

O material para construção é recebido em intervalos mensais. O material entregue é o suficiente para apenas 11 casas.

O material para construção de cada módulo da escola é entregue à cada dois meses.

Planejar o cronograma desta obra, procurando resolver os problemas político-culturais-socias do empreendimento.

Usar ambos os cronogramas, NeoPert e Gantt.