1 - APRESENTAÇÃO 
              (Transcrição e Consulta em http://www.cybcity.com/infolog/pertcpm.htm)

O método PERT - CPM ou método do caminho crítico é examinado, discutido e exemplificado de forma acessível e estudiosos em nível universitário e profissionais em exercício. Grande parte do sucesso do método se deve, sem dúvida, ao fato de, ao contrário de outros métodos de pesquisa e planejamento operacional, não exigir uma formação matemática muito profunda.

Seus princípios, quase todos bastante intuitivos são de fácil assimilação.

O método PERT - CPM cuja aplicação inicial se fez para grandes projetos balísticos e militares, cujo marco histórico é o Projeto Polaris, vem hoje suprir, na prática do dia-a-dia, as tradicionais insuficiências do Diagrama de Gantt.

A exemplificação apresentada é fruto do planejamento, e a programação de eventos bem sucedidos. Malgrado o ceticismo de alguns sobre a aplicabilidade do método do caminho crítico em países onde o empirismo é um parâmetro da maior importância, não se pode deixar de considerar que mesmo a aplicação pura das ciências exatas não se faz com a ausência do fator bom senso.

Nos últimos anos novas técnicas de planejamento e controle tiveram um rápido desenvolvimento.

Uma das mais úteis, mais discutidas e menos compreendidas destas técnicas é conhecida sob a sigla PERT - CPM ( Program Evaluation and Review Technique - Critical Path Method ).

Esta técnica de utilidade incontestável como instrumento de direção para pequenos e médios projetos, foi relegada a segundo plano devido as suas aplicações iniciais no desenvolvimento de grandes e complexos projetos.

O PERT - CPM tem sido empregado numa ampla gama de dimensões e complexidades nos mais variados projetos, indo do planejamento de peças teatrais ou da construção de um supermercado, ao desenvolvimento do programa de construção do célebre Projeto Polaris.

Esta técnica permite que o responsável por determinada fase do de um projeto possa aplicar os cinco princípios fundamentais de administração de Fayol :

PREVER , ORGANIZAR , COMANDAR , COORDENAR , CONTROLAR

Em outras palavras, PERT - CPM é um método de planejamento, re-planejamento, e avaliação de progresso, com a finalidade de melhor controlar a execução de um programa.

Este método desenvolvido em 1958 por uma equipe do Departamento de Projetos Especiais da Marinha dos Estados Unidos, é baseado em métodos estatísticos e matemáticos no planejamento, avaliação e controle de esforços de pesquisas e desenvolvimento.

É conveniente que os engenheiros, economistas, organizadores, empreiteiros, consultores e, em geral, todas as pessoas que tenham responsabilidade na elaboração e no controle de programas, possam apreciar as possibilidades oferecidas pelo método do caminho crítico.

Tanto nos Estados Unidos como na França, verifica-se a importância que é dada a esta técnica de planejamento, através dos inúmeros artigos que aparecem nas revistas especializadas em assuntos referentes à gestão científica.

Na França, por exemplo, as grandes empresas que realizam os mais diversos estudos e projetos, no campo da Engenharia, possuem departamentos especiais dedicados a sua aplicação.

Nos Estados Unidos, o seu emprego atingiu uma tal amplitude que as grandes administrações públicas exigem, no momento de uma concorrência, uma cláusula especial do contrato, em que os fornecedores se comprometem a aplicar o sistema PERT. Eles estimam ter assim as melhores garantias na execução dos trabalhos dentro dos prazos previstos que por outro meio qualquer.

A realização conjunta franco-britânica do projeto do avião supersônico CONCORDE se efetua atualmente de acordo com este método.

A utilização deste novo método, apesar dos extraordinários sucessos alcançados em grandes projetos, ainda encontra uma certa resistência, sem dúvida devido a idéia errônea, mas infelizmente bastante difundida, de que estas técnicas não estão no nível de empresa médias ou pequenas, nem de projetos de importância modesta.

A muitas empresas, estas técnicas parecem atualmente matemáticas. Efetivamente, elas nasceram da Matemática dita moderna, notadamente da Teorias dos Grafos, necessitando na sua aplicação a projetos de vulto e grande complexidade de recorrer eventualmente à Matemática, algumas vezes elevada. Mas na grande maioria dos casos, e é o que acontece justamente na média e pequena empresa, a colocação, em prática do método de análise através de redes é uma técnica fácil, exigindo somente experiência e organização.

2 - FUNÇÕES

Este método é antes de mais nada uma ferramenta de direção. O princípio fundamental da técnica PERT - CPM é que o planejamento e programação constituem funções distintas e portanto devem ser tratadas separadamente.

Antes de examinar um calendário e de se proceder um cálculo qualquer de custo, um projeto deve ser planejado de modo a fazer aparecer suas estruturas lógicas. Isso é conseguido através do estabelecimento de um diagrama, em forma de grafo ou rede, reunindo-se as diversas operações e efetuar e destacando-se as suas interdependências.

Passar ao estágio da programação consiste em se estimar a duração normal de cada operação a se calcular a época mais cedo e época mais tarde com que a operação pode começar e a que deve estar terminada, a fim de que o projeto total seja de duração mínima. Este cálculo, permite a determinação da seqüência ou seqüências das operações comandando a duração do conjunto e constituindo um ou mais caminhos críticos.

A margem de tempo ou folga encontrada sobre os caminhos não-críticos, será determinada e distribuída na realização das operações que constituem estes caminhos, a fim de otimizar o emprego de recursos de toda natureza.

A determinação lógica do planejamento, a importância atribuída às operações-chave, o respeito ao princípio de economia dos meios, o rigor do controle da execução, a clareza das ações, são vantagens inestimáveis deste método.

Esquematizar através de um gráfico, em função da duração das diversas operações que concorrem para a realização de um mesmo projeto, é um procedimento bastante antigo e conhecido. O diagrama de Gantt é um bom exemplo e bastante familiar.

É provável que a origem espetacular do PERT - CPM, imagem verbal, fatalmente ligada à consciência de enormidade do Projeto Polaris, seja a causa do sentimento errôneo, que um tal método não teria aplicação em projetos de menor envergadura e que sua utilização seria difícil, onerosa e além disso, sem utilidade para as empresas privadas. Mas o que é essencialmente técnica de análise por redes ? Um método ao mesmo tempo simples, flexível e possante na elaboração de programas, de aplicação de recursos e de controle de execução. Não há nada que possa condenar o seu emprego mesmo para projetos relativamente modestos.

É claro que não se poderia negar a existência de um limite de interesse, digamos mais claramente: quanto à rentabilidade do seu emprego. Mas este limite se situa muito mais abaixo do que geralmente se supõe.

3 - GRÁFICO DE GANTT

O princípio essencial que conduz à sua vantagem principal e afirma a superioridade do método, notadamente sobre o Diagrama de Gantt, é que as interdependências e as seqüências lógicas das operações ou tarefas elementares, não podem escapar à analise, quaisquer que sejam seu número e o seu grau de interdependência. Estas são registradas sem erro e aparecem claramente - e isto se verifica visualmente - no próprio desenho da rede.

Lógica do Planejamento Fácil de desenhar, a rede, que antes de mais nada fornece a lógica do planejamento, é sucessivamente valorizada em duração de tempo, depois otimizada, e finalmente programada em calendário, podendo ser ainda considerados outros recursos ( crédito, mão-de-obra, materiais, etc...).

Foram estas as considerações iniciais que julgamos oportuno fazer antes de nos referirmos a alguns conceitos matemáticos básicos neste breve estudo, que esperamos seja de utilidade aos que se iniciam neste método.

4 - GRAFOS OU REDES

O sistema PERT - CPM é um dos resultados práticos obtidos da fecunda Teoria dos Grafos, que é uma parte importante da Teoria dos Conjuntos. Lembremos sucintamente algumas noções básicas desta teoria.

Sejam dois conjuntos quaisquer X e Y.

X1 X2                                         Y1   Y2

X3 X4                                         Y3 Y4

X5 X6                                               Y5 Y6

Xn                                                  Yn

Existe uma lei T de correspondência do conjunto X para o conjunto Y. Esta lei estabelece a associação entre os elementos de X e de Y. Diz-se, então que os elementos de Y são homólogos dos elementos de X.

Representa-se simbolicamente :

Y = T X ( Y é homólogo de X, através da lei T )

Se a cada X correspondente sempre um homólogo, diz-se que a correspondência é completa. Ela será Unívoca se a cada X corresponder um só Y. Biunívoca se a correspondência for inversa e direta. Plurívoca se pelo menos a um X corresponder dois Y.

5- PERT - Resumo

Modelos de Programação de Projetos

- Lista-se as atividades necessárias ao desenvolvimento do projeto e quando devem ser realizadas. Muitas vezes indicam quais atividades que não podem ser atrasadas para que a data de entrega do projeto possa ser cumprida

- Um dos modelos de programação de projeto bastante utilizado é o PERT / CPM - Técnica de avaliação e revisão

CPM  Método do caminho crítico

- Após a estimativa das dependências e duração das atividades, pode-se desenhar o diagrama PERT / CPM

- Mostra quais atividades podem ser realizadas em paralelo

- Mostra quais atividades devem ser realizadas em seqüência, face a dependência de atividades que devem ocorrer antes

O que pode ser representado

- Uma rede de tarefas do início ao fim do projeto

- A sincronização de tarefas (atividades)

- Se o início de uma tarefa depende do término de outra

- Caminho crítico (seqüência de tarefas que determinam a duração do projeto)

- Uma estimativa de duração de tarefas

- Os limites de tempo para as tarefas

Perguntas respondidas

- Qual o tempo mais cedo para terminar o projeto?

- Quais as atividades que influenciam para que o projeto termine na data marcada?

- Qual a interdependência entre as atividades?

- Quais as atividades são críticas?

Elementos da ferramenta

- Evento: algo que ocorre e dispara uma atividade

- Data mais cedo de início (DMC)

- Data mais tarde de início sem afetar o projeto (DMT):

- Folga -  diferença entre a data mais cedo e a data mais tarde para início

Caminho Crítico

- É o caminho de maior duração entre o início e o fim

- As folgas do caminho crítico são sempre iguais

- As folgas dos caminhos que não pertencem ao caminho crítico são sempre maiores ou iguais que as folgas das atividades do caminho crítico

- Quando o PERT é usado, o caminho crítico torna-se o enfoque principal do controle administrativo

- Quando o CPM é usado o caminho crítico define aquelas atividades onde os recursos adicionais devem ser colocados, possibilitando o encurtamento do caminho crítico, implicando no término mais rápido do projeto

- Pode aparecer mais de um caminho crítico

- Folga + há excesso de recursos ou prazo muito grande

- Folga nula prazos e recursos adequados

- Folga - ausência de recursos ou prazo muito pequeno

- As atividades do caminho crítico são representadas em negrito

6- Uma versão simplificada da rede PERT: a rede NEOPERT

Isnard Martins

Uma versão mais simples da Rede PERT foi lançada na década dos anos 70, denominada NEOPERT.

A diferença mais evidente entre a rede PERT e a rede NEOPERT reside na forma de representação do evento, transferido para a atividade (do conector para o NÓ) extraindo-se da rede a representação da “ atividade em andamento”, e eventos fantasmas (dummy), simplificando bastante a geração e administração de uma rede de precedências.

Diversos gestores preferem a rede, em sua versão mais completa (PERT / COM ). Entretanto, para representações mais simples e redes não complexas, o NEOPERT é notável pela facilidade de representação, programação, revisão e gerência.

1- Representação da rede NEOPERT

Uma rede NEOPERT é representada pelos seguintes elementos

Duração da atividade 5 0 4 4 2 Folga 2 0 2 2 11 8 1 4 5 3 Código da atividade Data + cedo para início da atividade Data + tarde para início da atividade Precedência sobre [2] , [3] Dependência de [1] Conector ou arco Nó

Evento – cada nó representa uma atividade na rede. Os conectores representam a relação de dependência entre estes eventos.

Duração da atividade – após a escolha do tipo de tempo para administração da rede, a duração de cada atividade é planejada, registrando-se os eventos que compõem a programação da rede.

Data mais cedo para início – a seqüência das atividades é desenvolvida observando-se, de acordo com a dependência das atividades encadeadas, qual é a data mais cedo possível para início da atividade.

Data mais tarde para início – a seqüência das atividades é desenvolvida observando-se, de acordo com a FOLGA relativa, as atividades dependentes, que determinam a data mais tarde possível para início da atividade.

Folga – é a diferença entre a data mais cedo para início e a data mais tarde para início da atividade.

Como desenvolvemos uma rede NEOPERT?

- Desenhe o Nó de origem (geralmente não consome tempo) que objetiva fixar o início do projeto.

0 1 1 O Nó inicial, geralmente, recebe duração igual a zero e data de início igual a 1 (dia inicial do projeto)

- Desenhe os Nós representativos das seqüências das atividades, programando o possível paralelismo das atividades em sub-redes. Registre o tempo duração das atividades

2 2 8 3 0 0 1 1 1 4 4 5 INÍCIO FIM

0 0 1 1 1 2 1 2 8 3 3 INÍCIO Calcule a próxima data de início mais cedo de cada Nó seqüencial, somando a data de início do Nó anterior com o tempo de duração do mesmo Nó anterior Teremos: Data mais cedo de [1] = 1 Duração de [1] = 0 Data mais cedo de [2] = 1+ 0 = 2

3- Calcule a data + cedo quando a atividade em questão possui mais de uma dependência

0 0 1 1 1 2 1 2 8 3 3 INÍCIO 4 3 4 Observemos a atividade [4]. Selecionaremos a maior data dentre aquelas calculadas nos eventos precedentes. Teremos a data mais cedo de [4]: Data mais cedo partindo de [1] = 1 + 0 Data mais cedo partindo de [2] = 1 + 2 Data mais cedo para [4] = 3 (maior das datas calculadas)

4- Complemente a Rede, calculando as datas mais cedo para todas as atividades.

As datas são registradas, seguindo o modelo acima indicado. A atividade final, geralmente não consome tempo e recebe um tempo de duração igual a zero e data mais cedo igual a maior das datas calculadas dentre os eventos precedentes.

5- A data mais tarde da atividade final recebe o mesmo valor da data mais cedo desta mesma atividade final.

2 1 2 8 3 3 0 0 1 1 1 4 3 4 0 11 11 INÍCIO FIM 5 Mesmo valor

6- Calcule as datas mais tarde de todas as atividades, fazendo o caminho inverso, a partir da atividade final.

Calcule a data mais tarde de cada atividade, subtraindo a data mais tarde da atividade sucessora do tempo de duração da atividade antecessora.

No caso da atividade apresentar duas ou mais atividades sucessoras, a data escolhida é a menor das atividades calculadas.

2 1 1 2 8 3 3 3 0 0 1 1 1 4 3 7 4 0 11 11 INÍCIO FIM 5

7- Calcule as folgas relativas de todas as atividades, subtraindo das datas mais tarde das atividades, as respectivas datas mais cedo de início.

2 0 1 1 2 8 0 3 3 3 0 0 1 1 1 4 4 3 7 4 0 0 11 11 INÍCIO FIM 5

8- Evidencie o(s) caminhos de folga zero na rede

2 0 1 1 2 8 0 3 3 3 0 0 1 1 1 4 4 3 7 4 0 0 11 11 INÍCIO FIM 5

O caminho [1], [2], [3], [5]  representa o chamado Caminho Crítico da Rede NEOPERT, constituído pelas atividades seqüenciadas sem qualquer folga para execução (folga zero). Este caminho requer cautelas especiais por parte do administrador pois qualquer atraso terá repercussão na próxima atividade sucessora, impactando os prazos finais previstos para consecução do projeto.

Exercício -1

No interesse de melhor servir o público, o Hospital Pé-Quebrado decidiu mudar-se para uma área mais densa, transferindo-se da cidade de MatusquelusVille para a cidade de Pizzalândia ( exercício baseado em Ritzman e Krajewsky, 2004).

As seguintes atividades foram descritas para programar o cronograma do planejamento:

| Atividade | Descrição | Atividades Precedentes Imediatas |
| --- | --- | --- |
| Início | - | - |
| A | Selecionar os funcionários e o corpo clínico | Início |
| B | Escolher o terreno e fazer o levantamento topográfico | Início |
| C | Escolher os Equipamentos | A |
| D | Finalizar os Planos de construção e arranjo físico | B |
| E | Fazer as instalações de água, luz e gás | B |
| F | Entrevistar os candidatos para preenchimento dos cargos de enfermagem, apoio e segurança | A |
| G | Comprar e receber os equipamentos | C |
| H | Construir o hospital | D |
| I | Desenvolver o sistema de informações | A |
| J | Instalar os equipamentos | E,G,H |
| K | Treinar as enfermeiras e equipe de apoio | F,I,J |
| Fim | - | K |

Trace o diagrama da Rede

Exercício -2

Programar esta mesma rede, considerando os prazos abaixo para consecução destas mesmas atividades:

| Atividade | Descrição | Duração (semanas) |  | Atividades Precedentes Imediatas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Início | - |  |  | - |
| A | Selecionar os funcionários e o corpo clínico | 3 |  | Início |
| B | Escolher o terreno e fazer o levantamento topográfico | 8 |  | Início |
| C | Escolher os Equipamentos | 5 |  | A |
| D | Finalizar os Planos de construção e arranjo físico | 3 |  | B |
| E | Fazer as instalações de água, luz e gás | 12 |  | B |
| F | Entrevistar os candidatos para preenchimento dos cargos de enfermagem, apoio e segurança | 2 |  | A |
| G | Comprar e receber os equipamentos |  | 14 | C |
| H | Construir o hospital |  | 36 | D |
| I | Desenvolver o sistema de informações |  | 20 | A |
| J | Instalar os equipamentos |  | 8 | E,G,H |
| K | Treinar as enfermeiras e equipe de apoio |  | 4 | F,I,J |
| Fim | - |  |  | K |

Trace o diagrama da Rede e programe os prazos

Calcule o caminho crítico

Exercício – 3

Considerando que o dia 1 do projeto corresponde ao dia 1º. de maio de 2006, programar esta rede estimando os prazos prováveis de início e término das atividades.

Observar o caminho crítico da rede e estudar possíveis ameaças à conclusão do projeto.

# 6- Bibliografia

Ritzman Larry e Krajewsky Lee, Administração da Produção e Operações. Prentice Hall. São Paulo, 2004.

PERT - CPM Técnica de Planejamento e Controle

Luiz B. Stanger

Livros Técnicos & Científicos Editora S.A.

Um Método Dinâmico para o Planejamento e Controle

Michel Kozoubsky

NCR Editora

Uma Introdução Programada ao PERT - CPM

Federal Eletric Corp. Livr.

Pioneira Editora

Modernas Técnicas de Planejamento e Controle

Volumes I e II

EDEB - Editora Desenvolvimento de Executivos do Brasil

Consulta em

http://www.facens.br/site/alunos/download/eng_soft/crmoraes_Laboratrio_8.pdf

http://www.cybcity.com/infolog/pertcpm.htm