Gerenciamento de Escopo

- Definição:

O gerenciamento de escopo tem como objetivo principal definir e controlar os trabalhos a serem realizados pelo projeto de modo a garantir que o produto, ou serviço, desejado seja obtido através da menor quantidade de trabalho possível, sem abandonar nenhuma premissa estabelecida no objetivo do projeto.

O escopo pode ser subdividido em:

- Escopo Funcional – conjunto de características funcionais do produto, ou serviço, a ser desenvolvido pelo projeto, tais como capacidade, mercado, filosofia, etc.

- Escopo Técnico – características técnicas do projeto, destacando os padrões e as especificações a serem utilizados.

- Escopo de Atividades – trabalho a ser realizado para prover os escopos técnico e funcional do produto, ou serviços, do projeto, normalmente evidenciado nos cronogramas do projeto.

- Processo de Gerenciamento de Escopo:

A iniciação liga o projeto aos demais trabalhos realizados pela organização. É fruto geral de uma necessidade de mercado, uma necessidade de negócio, uma solicitação de cliente, um avanço tecnológico ou uma exigência legal. O produto da iniciação é o Termo de Referência (Project Charter)

Após a iniciação, é necessário planejar o escopo, que consiste na estipulação base para futuras decisões do projeto, incluindo as tarefas que determinarão se o projeto, ou as fases dele, foi concluído com êxito. De certa forma, essa etapa determina os prazos limite do trabalho e pode ser facilitado com o auxílio de um cronograma PERT.

Para facilitar o gerenciamento, a subdivisão das entregas dos produtos em entregas de menores portes pode ser útil. Desse modo, não só se aumenta a precisão nos cálculos de custo, tempo e recursos, como também evidencia de maneira mais clara a performance de cada etapa da produção.

Definido o escopo, verifica-se todo o processo de maneira a satisfazer e alcançar todos os objetivos traçados anteriormente. É importante se atentar aos fatores que possam criar alguma mudança no escopo, se antecipando de tal forma que ela seja transformada em prol do projeto.

Na hora de se planejar um gerenciamento de escopo, é fundamental se atentar a fatores indispensáveis:

- como o escopo do projeto será gerenciado;

- com que freqüência o escopo será reavaliado;

- dentro de qual orçamento as mudanças de escopo se enquadrarão;

- como as mudanças de escopo serão identificadas, classificadas e priorizadas;

- quais os procedimentos para o atendimento de uma necessidade de mudança de escopo não prevista no plano;

- como e com que freqüência o plano de gerenciamento de escopo será revisto;

- quem será o responsável pelo gerenciamento e pelo controle do plano de gerenciamento de escopo.

- Conclusão:

Portanto, o escopo de um projeto é definido como o trabalho que precisa ser desenvolvido para garantir a entrega de um determinado produto dentro de todas as suas especificações e funções.

Na prática, aplicamos essa teoria no nosso projeto Phoenix, o simulador de negócios. Precisamos atender a necessidade do mercado e aos pedidos sob encomenda para pronta-entrega; depois avaliamos os custos e a quantidade de matéria e trabalho serão que necessárias para atender a demanda e as suas especificações. Além disso, temos que nos atentar aos fatores adversos, como a concorrência e o preço da matéria-prima, para buscarmos soluções precipitadas e para que os mesmos não sejam empecilhos para a nossa produção.

Bibliografia:

http://pt.wikipedia.org/wiki/Gerenciamento_de_Projetos

http://pt.wikipedia.org/wiki/Gerência_do_escopo_do_projeto

http://pt.wikipedia.org/wiki/Gerencia_das_comunicacoes_do_projeto